兰州理工大学2025年寒假回访高中母校活动策划案（庆阳回访队·庆阳市第一中学专场）

一、队伍基本信息

队伍名称：兰州理工大学庆阳回访队

负责人：张明（计算机科学与技术学院2023级）

联系电话： 138-XXXX-XXXX

邮箱：zhangming@example.com

团队成员：

| 姓 名 | 学号 | 学院专业 | 年级 | 联系电话 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 张 明 | 2023XXXX | 计算机科学与技术学院 | 2023级 | 138-XXXX- XXXX | 总协调、宣讲人 |
| 李 华 | 2023XXXX | 能源与动力工程学院 | 2023级 | 139-XXXX- XXXX | 副宣讲人、物资管理 |
| 王 芳 | 2023XXXX | 材料科学与工程学院 | 2023级 | 137-XXXX- XXXX | PPT播放、摄影记录 |
| 刘 强 | 2023XXXX | 土木工程学院 | 2023级 | 136-XXXX- XXXX | 互动交流负责人 |
| 陈 静 | 2023XXXX | 机械工程学院 | 2023级 | 135-XXXX- XXXX | 安全负责人、后勤保障 |

回访高中：甘肃省庆阳第一中学

学校地址：甘肃省庆阳市西峰区南大街32号

对接老师：李老师（高三年级组长）

老师电话： 0934-XXXXXXX

二、活动主题与目标

活动主题：

"走进母校·分享成长·推介理工——传承红柳精神，筑梦青春未来"

活动目标：

1.向庆阳一中师生全面介绍兰州理工大学3-5个优势专业，重点推介机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、计算机科学与技术、土木工程等国家级一流本科专业

2.解答不少于50名高三学子关于高考报考、专业选择、大学生活等方面的疑问

3.收集80份有效调研问卷，了解高中生对大学专业的认知度和报考意向

4.提升兰州理工大学在庆阳地区的知名度和影响力，建立长期合作交流机制

5.通过经验分享和互动环节，激发高中生学习动力和对理工专业的兴趣

三、时间与流程规划

活动时间： 2025年1月15日（星期三） 14:00-17:00

详细时间安排：

前期准备阶段（2025年1月8日-14日）

| 时间 | 任务内容 |  |  | 负责人 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月8日-10日 |  | 与庆阳一中对接确认活动细节 |  | 张明 |  | 确定具体时间、地点、参与班级 |  |
| 1月11日-12日 | 物资准备和宣传资料整理 |  |  | 李华、陈静 |  | 招生简章、专业手册、纪念品等 |  |
| 1月13日 |  | PPT最终确认和设备调试 |  | 王芳 |  | 确保技术设备正常运行 |  |
| 1月14日 | 团队培训和应急预案演练 |  |  | 全体成员 |  | 熟悉流程，明确分工 |  |
| 现场活动阶段（2025年1月15日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 环节 |  | 内容 |  |  | 负责人 | 地点 |
| 13:30- 14:00 | 现场布置 |  | 横幅悬挂、资料摆放、设备调试 |  |  | 陈静、刘强 | 庆阳一中报告厅 |
| 14:00- 14:10 | 开场介绍 |  | 活动目的、团队介绍、母校致谢 |  |  | 张明 | 报告厅 |
| 14:10- 14:30 | 学校概况 |  | 兰州理工大学历史沿革、办学定位 |  |  | 张明 | 报告厅 |
| 14:30- 15:10 | 专业推介 |  | 4个优势专业详细介绍 |  |  | 李华 | 报告厅 |
| 15:10- 15:30 | 校园生活 |  | 社团活动、学术竞赛、实习就业 |  |  | 王芳 | 报告厅 |
| 15:30- 15:45 | 茶歇交流 |  | 分发宣传资料、个别咨询 |  |  | 全体成员 | 报告厅外 |
| 15:45- 16:15 | 经验分享 |  | 高考备考经验、志愿填报技巧 |  |  | 刘强 | 报告厅 |
| 16:15- 16:45 | 互动问答 |  | 现场提问、有奖竞答 |  |  | 全体成员 | 报告厅 |
| 16:45- 17:00 | 合影留念 |  | 集体拍照、建立联系群 |  |  | 陈静 | 报告厅前 |
| 后期总结阶段（2025年1月16日-20日） |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 任务内容 负责人 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月16日 | 资料整理和反馈收集; 王芳. | 整理问卷、照片、视频等 |  |  |
| 1月17日-18日 撰写活动总结报告 张明 分析活动效果、提出改进建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1月19日-20日 | 成果提交和后续跟进; 全体成员. | 向招生办提交材料 |  |  |
| 四、成员分工与物资清单 （一）成员分工明细表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 姓名 | 主要职责 | 具体任务 | 备勤安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张明 | 总协调、主讲人 | 整体统筹、学校概况介绍、现场主持 | 全程跟进 |
| 李华 | 副宣讲人 | 专业介绍、技术支持 | 主讲替补 |
| 王芳 | 多媒体、记录 | PPT播放、摄影摄像、资料整理 | 技术支持 |
| 刘强 | 互动组织 | 经验分享、问答环节组织、现场互动 | 气氛调动 |
| 陈静 | 后勤保障 | 物资管理、安全监督、应急处理 | 安全保障 |

（二）物资清单

| 类别 | 物品名称 | 数量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宣传资料 | 兰州理工大学招生简章 | 100份 | 招生办提供 | 详细介绍学校概况 |
|  | 专业介绍手册 | 100份 | 招生办提供 | 重点专业详细说明 |
|  | 学校宣传海报 | 5张 | 自制 | 活动现场布置 |
|  | 纪念品（书签、钥匙扣） | 50份 | 招生办提供 | 有奖问答奖品 |
| 技术设备 | 笔记本电脑 | 2台 | 团队成员自备 | 备用1台 |
|  | 投影仪 | 1台 | 学校提供 | 提前确认 |
|  | 无线麦克风 | 2个 | 学校提供 | 主讲人和互动使用 |
|  | 音响设备 | 1套 | 学校提供 | 确保音效质量 |
| 记录用品 | 数码相机 | 1台 | 王芳自备 | 活动记录 |
|  | 三脚架 | 1个 | 王芳自备 | 稳定拍摄 |
|  | 问卷调查表 | 100份 | 自制 | 活动反馈收集 |
|  | 签到表 | 2份 | 自制 | 参与人员登记 |
| 应急用品 | 医用急救包 | 1个 | 陈静准备 | 包含常用药品 |
|  | 充电宝 | 3个 | 团队成员自备 | 设备充电备用 |
|  | 数据线 | 若干 | 团队成员自备 | 各种接口类型 |

五、宣传内容设计

（一）学校整体形象塑造

兰州理工大学作为一所具有百年办学历史的高校，我们将重点突出以下几个方面：

1.历史传承与文化底蕴

.  始于1919年的甘肃省立工艺学校，百年办学传统   "奋进求是"的校训精神，红柳精神的传承

省部共建高校、甘肃省高水平大学的办学地位

2.办学实力与学科优势

.  工程学、材料科学、化学、环境与生态学4个学科进入ESI全球前1%

材料科学与工程学科入选省属高校国家"一流学科"突破工程 .  6个一级学科博士点， 25个一级学科硕士点

.  20个国家级一流本科专业建设点

3.地理位置与校园环境

兰州市中心位置，交通便利

兰工坪校区、彭家坪校区两个校区

现代化的教学设施和优美的校园环境

（二）针对庆阳一中的专业推介策略

考虑到庆阳一中作为甘肃省重点高中，学生基础扎实、升学意愿强烈的特点，我们将重点推介以下专业：

1.机械设计制造及其自动化（国家级一流本科专业）

.  专业优势： A类评级，全国排名50，就业前景广阔

就业方向：航空航天、汽车制造、智能制造等领域

校企合作：与中国航天、比亚迪等知名企业建立合作关系

2.材料科学与工程（国家"一流学科"突破工程）

.  专业特色： ESI全球前1%学科，材料科学领域实力雄厚

科研平台：国家级工程实践教育中心、省级重点实验室

发展前景：新材料产业是国家战略性新兴产业

3.计算机科学与技术（国家级一流本科专业）

专业优势： B+评级，信息技术领域需求旺盛

课程设置：人工智能、大数据、云计算等前沿技术

就业前景： IT企业、互联网公司、金融科技等

4.土木工程（国家级一流本科专业）

.  专业特色： A类评级，全国排名50，传统优势专业

就业方向：建筑设计、工程施工、房地产开发等

行业前景：基础设施建设持续推进，人才需求稳定

（三）校园文化与学子成长展示

1.学术科技类社团

机器人协会、电子创新协会等科技类社团   参与各类学科竞赛，获得国家级奖项

大学生创新创业项目支持

2.文艺体育类活动

校园文化艺术节、运动会等传统活动   各类学生社团丰富校园生活

体育设施完善，运动氛围浓厚

3.社会实践与志愿服务

乡村振兴调研、科技下乡等社会实践活动    志愿服务项目，培养社会责任感

校企合作实习，提升实践能力

（四）招生政策与报考指导

1.2025年招生政策解读

.  招生计划：预计招收本科生6000人左右

录取规则：平行志愿投档，专业级差设置

加分政策：按照教育部和甘肃省相关规定执行2.近年录取分数线参考

.  甘肃省理科： 一本线以上30-50分

.  甘肃省文科： 一本线以上20-40分

具体专业分数线差异，建议合理定位

3.志愿填报技巧

专业选择要结合兴趣和就业前景

注意专业级差，合理安排志愿顺序    关注学校官网和招生办最新信息

六、互动环节设计

（一）"高考经验分享沙龙"（30分钟）形式：圆桌讨论式分享

内容：

1.高考备考心态调整技巧

2.各科目复习重点和时间安排

3.应试技巧和注意事项

4.大学生活适应建议

预期效果：通过亲身经历分享，增强可信度和代入感（二）"专业体验小课堂"（20分钟）

形式：现场演示和体验

内容：

1.机械专业：简单机械结构演示

2.计算机专业：编程小游戏体验

3.材料专业：新材料展示

4.土木专业：建筑模型展示

预期效果：让高中生直观感受专业特色，激发学习兴趣

（三）"理工学子答疑墙"（全程）

形式：便签纸提问，现场解答

内容：

1.设置专门的问答区域

2.学生匿名提问，避免尴尬

3.团队成员轮流解答

4.有价值的提问给予小奖品

预期效果：解决个性化问题，增强互动性

（四）"有奖知识竞答"（15分钟）

形式：快速抢答

内容：

1.兰州理工大学校史知识

2.专业基础知识趣味问答

3.甘肃省内高校常识

4.高考报考相关政策

奖品设置：学校文创产品、纪念书签、钥匙扣等

预期效果：活跃现场气氛，加深印象记忆七、安全与应急预案

（一）交通安全预案

1.出行方式：统一乘坐高铁往返，确保安全性

2.时间安排：提前一天到达，避免延误

3.人员管理：建立微信群，实时报备位置

4.应急措施：预留充足时间，准备替代交通方案

（二）现场安全预案

1.设备安全

提前检查所有电子设备安全性    准备备用设备，防止技术故障

确保电源线路安全，避免触电风险2.人员安全

控制现场人数，避免拥挤

准备急救包，处理突发状况

关注天气变化，做好防护准备

3.疫情防控

准备充足的口罩和消毒用品   保持适当社交距离

如有发热等症状，及时就医

（三）健康安全保障

1.医疗保障

携带常用药品：感冒药、止痛药、创可贴等    了解当地医院位置，紧急联系方式

团队成员健康状况提前报备

2.饮食安全

选择卫生条件良好的餐厅

避免生冷食物，预防肠胃疾病   携带矿泉水，确保饮水安全

（四）紧急联系人信息

| 联系人 | 职务 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张明 | 团队负责人 | 138-XXXX-XXXX | 24小时开机 |
| 李老师 | 对接老师 | 0934-XXXXXXX | 校方联系 |
| 招生办 | 兰州理工大学 | 0931-2973947 | 工作日咨询 |
| 家长代表 | 紧急联系 | 136-XXXX-XXXX | 备用联系 |

八、预期成果与总结计划

（一）预期成果

1.直接成果

.  参与师生人数：预计150-200人

.  发放宣传资料： 200份以上

.  收集有效问卷： 80份以上

.  建立咨询群组： 3-5个

2.间接成果

提升兰州理工大学在庆阳地区的知名度

建立与庆阳一中的长期合作关系    为招生宣传工作积累经验和素材   培养团队成员的组织协调能力

3.长期影响

增加庆阳地区报考兰州理工大学的学生数量   建立校友联络网络，促进后续交流

形成可复制的高中回访活动模式

（二）成果评估标准

1.量化指标

.  参与人数达标率≥80% .  问卷回收率≥70%

.  现场满意度≥90%

.  后续咨询转化率≥30%

2.质性评估

现场互动氛围热烈程度    师生反馈的积极性

媒体报道的社会影响   后续合作的可持续性

（三）总结计划

1.活动总结报告（2025年1月20日前完成）

活动基本情况概述   各项任务完成情况

取得的成效和经验

存在的问题和改进建议

2.成果材料整理（2025年1月18日前完成）

.  活动照片整理（不少于50张）

.  视频资料剪辑（5-10分钟）    问卷数据统计分析

参与者反馈汇总

3.后续跟进计划（2025年2月-6月）

建立QQ/微信群持续交流   定期发布学校招生信息

邀请感兴趣学生参加校园开放日

协助招生办做好报考咨询服务（四）经费预算

| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 交通费用 | 800 | 高铁往返 |
| 住宿费用 | 400 | 1晚住宿 |
| 餐饮费用 | 300 | 团队用餐 |
| 宣传材料 | 200 | 海报制作等 |
| 应急备用金 | 300 | 突发情况 |
| 合计 | 2000 |  |

经费来源：团队成员AA制，每人400元九、创新特色与可持续发展

（一）活动创新点

1.多媒体融合宣传

制作活动专属H5页面，提前预热宣传   现场直播互动，扩大影响范围

短视频制作，增强传播效果2.个性化咨询服务

建立"一对一"咨询机制

按专业分类设置咨询小组   提供个性化的报考建议

3.校友资源整合

邀请在庆阳工作的校友参与   分享就业经验和职业发展

建立校友-在校生-高中生联系网络

（二）可持续发展策略

1.建立长效机制

与庆阳一中签订合作协议   建立定期回访制度

形成标准化活动流程

2.扩大影响范围

逐步覆盖庆阳市其他高中    向周边地区辐射推广

建立区域性宣传网络

3.深化合作内容

开展科技讲座进校园活动    组织高中生参观大学校园   建立生源基地合作关系

（三）风险控制与应对

1.主要风险点识别

天气因素影响出行    设备故障影响活动

参与度不达预期    突发安全事件

2.风险应对措施

制定多套备选方案

准备充足的备用设备   提前做好宣传动员

建立完善的安全预案

3.质量保障机制

活动前充分准备和演练   活动中实时监控和调整   活动后及时总结和改进   建立质量评估体系

十、附件清单

1.兰州理工大学招生简章（电子版）

2.专业介绍手册（电子版）

3.活动PPT（16:9格式，约20页）

4.问卷调查表（纸质版100份）

5.团队成员简历

6.安全应急预案（详细版）

7.经费预算明细表

8.活动流程时间表

9.联系方式汇总表

10.合作协议草案

策划团队：兰州理工大学庆阳回访队

策划时间： 2025年1月

联系邮箱： zhangming@example.com

本策划案严格按照兰州理工大学招生工作办公室要求制定，力求内容完整、操作性强、创新实用。我们将以饱满的热情和专业的态度，圆满完成此次回访母校活动，为学校招生宣传工作贡献力量。

特此策划，敬请审核指导。